## Phân công
STT | Task | Người thực hiện | Deadline | Ghi chú
1 | Chọn mẫu | Tất cả | 17/4/2025 | Mỗi người tạo sheet và trình bày theo mẫu giống thầy. Sau khi nộp, tất cả đều phải vào từng link và để lại comment. Nộp bên tab "Mẫu thiết kế"
2 | Vẽ diagram: | Khang, Minh, Linh
3 | FE | Khang (QA), Minh, Linh,Huy
4 | BE | Huy(QA), Khoa, Khôi
5 | Viết doc | Khang,Minh
6 | Slide | Linh

## BE
Role | Chức năng | Task | Người thực hiện | Deadline | Tình trạng | Ghi chú | Yêu cầu | Khó khăn (nếu có)
Xác thực | Đăng nhập | Set up Project | Khôi | 2025-11-05 | Hoàn thành
| Đổi mật khẩu | Singleton + Observer + State | Khôi | 16/5 | Hoàn thành |  | Mỗi mẫu 1 tính năng bất kì, log ra được kết quả
| Xem/Cập nhật thông tin cá nhân | Factory Method + Proxy + Iterator | Khoa | 16/5 | Hoàn thành
Ban giám hiệu | Thêm/Xóa/Sửa Danh hiệu + Cập nhật quy định | Builder + Facade + Command | Huy | 16/5 | Hoàn thành
| Thống kê học lực, Danh sách học sinh cao điểm nhất | Singleton + Observer + State | Khôi | 20/5 | Chưa hoàn thành | Deadline ngày 20/05: Chưa hoàn thành - Mẫu Observer chưa gửi được email cho GV và HS, chỉ mô phỏng bằng cách in ra console. | Gọi trực tiếp API từ controller sang các mẫu | Đang tìm hiểu gửi email
| Thống kê hạnh kiểm, Danh sách học sinh vi phạm nhất | Factory Method + Proxy + Iterator | Khoa | 20/5 | Đang làm
| Thống kê số lượng học sinh nhập học, số HS bị cảnh cáo,.. | Builder + Facade + Command | Huy | 20/5 | Hoàn thành
| Thêm/Xóa/Sửa Học sinh | API |  |  |  | Nhớ lưu ý role của từng tính năng để code đúng thư mục | Upload đầy đủ lên swagger các API (request/response)
| Xem thông tin thanh toán | Thống kê học lực | Khôi | 18/5 -> 1/6
| Xem thông tin học bạ | Xem danh sách học sinh | Khôi | 18/5 -> 1/6
| Thêm/Xóa/Sửa danh sách lớp học | Đánh giá kết quả học tập | Khôi | 18/5 -> 1/6
| Xếp lớp cho học sinh | Nhập điểm | Khôi | 18/5 -> 1/6
| Xếp lớp cho giáo viên | Xếp lớp cho giáo viên | Khôi | 18/5 -> 1/6
| Thêm/Xóa/Sửa Giáo viên | Báo cáo học lực của lớp | Khôi | 18/5 -> 1/6
| Thêm/Xóa/Sửa Thu Ngân | Thêm/Xóa/Sửa Thu Ngân | Khoa | 18/5 -> 1/6
| Thêm/Xóa/Sửa Giám thị | Thêm/Xóa/Sửa Giám thị | Khoa | 18/5 -> 1/6
Giáo viên | Thống kê học lực | Xem kết quả học tập | Khoa | 18/5 -> 1/6
| Xem danh sách học sinh | Xem thông tin học phí | Khoa | 18/5 -> 1/6
|  | Xếp lớp cho học sinh | Khoa | 18/5 -> 1/6
| Đánh giá kết quả học tập | Thêm/Xóa/Sửa Loại vi phạm | Khoa | 18/5 -> 1/6
| Nhập điểm | Thêm/Xóa/Sửa Vi phạm | Khoa | 18/5 -> 1/6
| Báo cáo học lực của lớp | Xem thông tin học phí của học sinh | Khoa | 18/5 -> 1/6
Học sinh | Xem kết quả học tập | Thanh toán học phí cho học sinh | Khoa, Khôi, Huy |  |  |  | Huy: Đã code chức năng thêm thanh toán cho HS (cashier/add-payment) Khôi, Khoa tự chia 2 chức năng sau: - Xem Danh sách hóa đơn - Xem Lịch sử thanh toán
| Xem thông tin học phí | Thêm/Xóa/Sửa Danh hiệu + Cập nhật quy định | Huy | 18/5 -> 1/6
Giám thị | Thêm/Xóa/Sửa Loại vi phạm | Thống kê hạnh kiểm, Danh sách học sinh vi phạm nhất | Huy | 18/5 -> 1/6 | Hoàn thành
| Thêm/Xóa/Sửa Vi phạm | Thống kê số lượng học sinh nhập học, số HS bị cảnh cáo,.. | Huy | 18/5 -> 1/6 | Hoàn thành
Thu ngân | Xem thông tin học phí của học sinh | Thêm/Xóa/Sửa Học sinh | Huy | 18/5 -> 1/6
| Thanh toán học phí cho học sinh | Xem thông tin thanh toán | Huy | 18/5 -> 1/6 | Hoàn thành
|  | Xem thông tin học bạ | Huy | 18/5 -> 1/6 | Hoàn thành
|  | Thống kê học lực, Danh sách học sinh cao điểm nhất | Huy | 18/5 -> 1/6 | Hoàn thành
|  | Thêm/Xóa/Sửa danh sách lớp học | Huy | 18/5 -> 1/6
|  | Đăng nhập | Khôi | 18/5 -> 1/6
|  | Đổi mật khẩu | Khôi | 18/5 -> 1/6
|  | Xem/Cập nhật thông tin cá nhân | Khôi | 18/5 -> 1/6
|  | Thêm/Xóa/Sửa Giáo viên, | Khôi | 18/5 -> 1/6

## Mẫu thiết kế
STT | Tên | Link nộp | Deadline | Minh | Linh | Khôi | Khang | Khoa | Huy | Tình trạng
1 | Minh | Mô tả mẫu thiết kế | 17/4 | Chưa hoàn thành | Hoàn thành | Trễ | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
2 | Linh | Chọn mẫu | 17/4 | Hoàn thành | Chưa hoàn thành | Trễ | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
3 | Khôi | Mẫu thiết kế | 17/4 | Hoàn thành | Hoàn thành | Trễ | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành | Trễ
4 | Khang | 15 mtk | 17/4 | Hoàn thành | Hoàn thành | Trễ | Chưa hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
5 | Khoa | Mẫu thiết kế | 17/4 | Hoàn thành | Hoàn thành | Trễ | Hoàn thành | Chưa hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
6 | Huy | Mẫu thiết kế đề xuất | 17/4 | Hoàn thành | Hoàn thành | Trễ | Hoàn thành | Hoàn thành | Chưa hoàn thành | Hoàn thành

## FE
Column 1 | Task | Người thực hiện | Deadline | Tình trạng | 5/5-11/5 | Ghi chú (số lượng screen hoàn thành) | 12/5-18/5 | Khó khăn (nếu có)
1 | 18 admin | Linh | 19/5 | Hoàn thành | Đang làm | 14 | Hoàn thành
2 | 11 admin + student | Khang | 19/5 | Hoàn thành | Đang làm | 20 | Hoàn thành
3 | teacher | Huy | 19/5 | Hoàn thành | Đang làm | 8 | Hoàn thành
4 | Giám thị + Thu ngân | Minh | 19/5 | Hoàn thành | Đang làm | 14 | Hoàn thành